## Sheet1
WBS | TasK | Estimated Time | Earliest Start | Expected Finish | Responsible
1 | TV Bingo Project | 0 days | 2010-01-26 08:00 | 2010-01-26 08:00
2 | Project Inititation (Concept) | 59 days? | 2010-01-26 08:00 | 2010-04-19 08:00
3 | Project Planning | 23 days | 2010-04-19 08:00 | 2010-05-19 17:00
4 | Project Execution | 382 days | 2010-01-28 08:00 | 2011-07-15 17:00
4.1 | Project Management | 337 days | 2010-02-09 08:00 | 2011-05-25 17:00
4.2 | Phase 1 - Definition | 119 days | 2010-01-28 08:00 | 2010-07-13 17:00
4.2.1 | Obtain Ottawa approval-in-Principle for licence | 3 wks | 2010-01-28 08:00 | 2010-02-17 17:00 | Licence Advisor
4.2.2 | Roger's Partnership Requirements | 111 days | 2010-02-09 08:00 | 2010-07-13 17:00
4.2.2.1 | Issue Letter of Intent | 1.6 wks | 2010-02-09 08:00 | 2010-02-18 17:00 | Executive Team
4.2.2.2 | Develop MOU/Contract | 7 wks | 2010-05-26 08:00 | 2010-07-13 17:00 | Rogers Director of Operations
4.2.2.3 | Roger's Contract signed | 0 days | 2010-07-13 17:00 | 2010-07-13 17:00 | Executive Team
4.2.3 | Revise requirements | 1 day | 2010-05-20 08:00 | 2010-05-20 17:00 | Project Team
4.2.4 | Declare requirements baselined | 0 days | 2010-05-20 17:00 | 2010-05-20 17:00 | Executive Team
4.3 | Phase 2 - Development | 111 days | 2010-05-21 08:00 | 2010-10-22 17:00
4.3.1 | Sales Distribution Network | 75 days | 2010-05-31 08:00 | 2010-09-10 17:00
4.3.1.1 | Recruit sales support team | 15 wks | 2010-05-31 08:00 | 2010-09-10 17:00 | POS & Dist Network Leader
4.3.1.2 | Develop sales & serviing plan | 2 wks | 2010-06-07 08:00 | 2010-06-18 17:00 | POS & Dist Network Leader
4.3.1.3 | Conduct preliminary Vendor Solicitation | 8 wks | 2010-06-21 08:00 | 2010-08-13 17:00 | Sales Team
4.3.1.4 | Develop Vendor Routes | 1 wk | 2010-08-16 08:00 | 2010-08-20 17:00 | Sales Team
4.3.1.5 | Minimum essential sales declared | 0 days | 2010-08-20 17:00 | 2010-08-20 17:00 | POS & Dist Network Leader
4.3.2 | Production & Marketing Support Material | 53 days | 2010-05-31 08:00 | 2010-08-12 08:00
4.3.2.1 | Recruit operations support team | 2 wks | 2010-05-31 08:00 | 2010-06-11 17:00 | Operations Support Leader
4.3.2.2 | Develop operations support plan | 2 wks | 2010-06-07 08:00 | 2010-06-18 17:00 | Operations Support Leader
4.3.2.3 | Develop marketing materials | 8 wks | 2010-06-07 08:00 | 2010-07-30 17:00 | Support Team
4.3.2.4 | Develop Web site | 4 wks | 2010-06-14 08:00 | 2010-07-09 17:00 | Support Team
4.3.2.5 | Develop Video | 7 wks | 2010-06-14 08:00 | 2010-07-30 17:00 | Support Team
4.3.2.6 | Support operations | 10 days | 2010-06-14 08:00 | 2010-06-25 17:00
4.3.2.6.1 | Establish support office | 1 wk | 2010-06-14 08:00 | 2010-06-18 17:00 | Operations Support Leader
4.3.2.6.2 | Set up bank account | 1 wk | 2010-06-21 08:00 | 2010-06-25 17:00 | Office Manager
4.3.2.7 | Minimum essential support materials declared | 0 days | 2010-08-12 08:00 | 2010-08-12 08:00 | Operations Support Leader
4.3.3 | TV Production Model | 65 days | 2010-06-28 08:00 | 2010-09-24 17:00
4.3.3.1 | Recruit production team | 2 wks | 2010-06-28 08:00 | 2010-07-09 17:00 | TV Production Leader
4.3.3.2 | Develop TV production plan | 2 wks | 2010-07-12 08:00 | 2010-07-23 17:00 | TV Production Team
4.3.3.3 | Conduct program training | 4 wks | 2010-08-23 08:00 | 2010-09-17 17:00 | TV Production Leader
4.3.3.4 | Rework as necessary | 1 wk | 2010-09-20 08:00 | 2010-09-24 17:00 | TV Production Team
4.3.3.5 | Minimum essential production model declared | 0 days | 2010-09-24 17:00 | 2010-09-24 17:00 | TV Production Leader
4.3.4 | Decision point to proceed with investment | 0 days | 2010-08-20 17:00 | 2010-08-20 17:00 | Executive Team
4.3.5 | Operations Support - Procurement | 111 days | 2010-05-21 08:00 | 2010-10-22 17:00
4.3.5.1 | Recruit procurement support team | 2 wks | 2010-05-21 08:00 | 2010-06-03 17:00 | Procurement Team Leader
4.3.5.2 | Develop procurement strategy | 2 wks | 2010-06-04 08:00 | 2010-06-17 17:00 | Procurement Team
4.3.5.3 | Purchase promotion and sales materials | 8 wks | 2010-08-23 08:00 | 2010-10-15 17:00 | Procurement Team
4.3.5.4 | Procure operating equipment | 8 wks | 2010-08-30 08:00 | 2010-10-22 17:00 | Procurement Team
4.3.5.5 | Purchase initial operating supplies | 8 wks | 2010-08-30 08:00 | 2010-10-22 17:00 | Procurement Team
4.4 | Phase 3 - Trial Production | 225 days | 2010-09-06 08:00 | 2011-07-15 17:00
4.4.1 | Obtain provincial license | 6 wks | 2010-09-06 08:00 | 2010-10-15 17:00 | Licence Advisor
TV Production
4.4.2 | Conduct preliminary trial program | 6 wks | 2010-11-01 08:00 | 2010-12-10 17:00 | TV Production Team
4.4.3 | Rework operating requirements and procedures | 4 wks | 2010-12-13 08:00 | 2011-01-07 17:00 | TV Production Team
4.4.4 | Conduct full trial program | 6 mons | 2011-01-10 08:00 | 2011-06-24 17:00 | TV Production Team
4.4.5 | Evaluate full trial program | 3 wks | 2011-06-27 08:00 | 2011-07-15 17:00 | Executive Team
5 | Closeout | 40 days | 2011-06-06 08:00 | 2011-07-29 17:00